## Przedsięwzięcia
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ
Lp. | Wyszczególnienie (nazwa i cel) |  |  | Okres realizacji (programu, projektu, zadania, umowy, gwarancji i poręczeń) |  | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |  | Limit zobowiązań | Wykonanie za pierwsze półrocze 2011 roku | Uwagi
|  |  |  | od | do |  |  | Kwota
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA, z tego: |  |  |  |  | 14738791 | x |  | 6278533 | 285940 | x
1. | wydatki bieżące, z tego: |  |  | do 5: 592000; Kwota 8: 592000; Kwota 9: 222961
| 1.1 | wieloletnie zadania razem, z tego: |  | do 5: 592000; Kwota 8: 592000; Kwota 9: 222961
|  | 1) | Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół | 2011 | 2012 | 422000 | 2011 rok | 207000 | 422000 | 165582 | Zadanie realizowane na bieżąco.
[7 empty] | 2012 rok | 215000
2013 rok
2014 rok
|  | 2) | Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - przeciwdziałanie nowotworom | 2011 | 2012 | 80000 | 2011 rok | 40000 | 80000 | 25280 | Zadanie realizowane na bieżąco.
[7 empty] | 2012 rok | 40000
2013 rok
2014 rok
|  | 3) | Odśnieżanie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych | 2011 | 2012 | 90000 | 2011 rok | 40000 | 90000 | 32099 | Zadanie realizowano w okresie zimowym. Przewidziano do realizacji również w miesiącach zimowych drugiej połowy roku 2011. Limit wydatków i zobowiązań przewidziano także dla roku 2012.
[7 empty] | 2012 rok | 50000
2013 rok
2014 rok
2. | wydatki majątkowe, z tego: |  |  |  |  | 14146791 | x |  | 5686533 | 62979 | x
| 2.1 | wieloletnie programy związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp razem, z tego: |  | do 5: 2216316; Kwota 8: 2090696; Kwota 9: 44219
|  | 1) | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) | do 5: 2216316; Kwota 8: 2090696; Kwota 9: 44219
|  |  | Budowa punktów informacji turystycznej, toalety publicznej, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa w ramach projektu Południowo-Zachodni Szlak Cysterski - rozwój turystyki na terenie gminy oraz promocja walorów historycznych | 2009 | 2012 | 2216316 | 2011 rok | 2080696 | 2090696 | 44219 | Kwota wykonanych wydatków dotyczy przekazanej w oparciu o porozumienie dotacji celowej do Samorządu Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie przygotowania i realizacji projektu. Ponadto w pierwszym półroczu, w wyniku postępowania przetargowego, w dniu 31.05.2011 r. zawarto umowę na wykonanie zasadniczej części zadania. Umowny termin wykonania 31.10.2011 r. Zawarto również umowy na nadzory archeologiczny i inwestorskie w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, drogowych. Ogólna kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykonania umowy zasadnicznej oraz nadzorów wynosi 1 371 906 zł. Zapłata w drugiej połowie roku.
[7 empty] | 2012 rok | 10000
2013 rok
2014 rok
| 2.2 | wieloletnie pozostałe zadania razem, z tego: |  | do 5: 11930475; do 6: x; Kwota 8: 3595837; Kwota 9: 18760
|  | 1) | Budowa dwóch budynków komunalnych wielorodzinnych w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej - poprawa warunków życia mieszkańców zamieszkujących w gminnym zasobie komunalnym | 2008 | 2012 | 3100000 | 2011 rok | 150000 | 350000 | 16260 | W pierwszym półroczu poniesiono wydatki związane z infrastrukturą energetyczną wokół wybudowanego budynku. Zawarto również umowy na zagospodarowanie terenu wokół budynków (ciągi komunikacyjne z odwodnieniem) - ogólna kwota zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu wynosi 65 378 zł. Ciągi zostały wykonane. Zapłata w drugiej połowie roku. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie jednego z wybudowanych budynków.
[7 empty] | 2012 rok | 200000
2013 rok
2014 rok
|  | 2) | Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra | 2008 | 2012 | 2068837 | 2011 rok | 298837 | 1298837 | 2500 | W pierwszym półroczu poniesiono wydatki związane z wykonaniem kosztorysów na przyłączenie do sieci sanitarnej budynków położonych w Kamieńcu Ząbkowickim w obrębie ulic Kolejowej i Szpitalnej /kolektor K-2/ oraz zawarto umowę (22 czerwca 2011 r.) na wykonanie przyłączenia do sieci oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego - ogólna kwota zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu wynosi 294 987 zł. Umowny termin zakończenia robót 22.09.2011 r.
[7 empty] | 2012 rok | 1000000
2013 rok
2014 rok
|  | 3) | Modernizacja stadionu sportowego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Złotostockiej - poprawa jakości infrastruktury sportowej służącej do rekreacji mieszkańców gminy | 2010 | 2012 | 1554000 | 2011 rok | 355000 | 605000 | - | W pierwszym półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na rozbudowę i modernizację budynku socjalno-szatniowego w ramach modernizacji stadionu. Realizacja zadania w następnych miesiącach. Przewidywane dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.
[7 empty] | 2012 rok | 250000
2013 rok
2014 rok
|  | 4) | Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Topola - zapewnie odpowiedniego zaplecza dla jednostki OSP | 2010 | 2013 | 212608 | 2011 rok |  | 50000 | - | Zadanie będzie realizowane w następnych okresach sprawozdawczych. W pierwszym półroczu złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
[7 empty] | 2012 rok | 10000
[7 empty] | 2013 rok | 40000
2014 rok
|  | 5) | Budowa sieci wodociągowej w Ożarach - zapewnienie dostarczania wody pitnej do gospodarstw domowych | 2006 | 2013 | 3730000 | 2011 rok |  | 400000 | - | Zadanie przewidziane do realizacji w następnych okresach sprawozdawczych.
[7 empty] | 2012 rok | 200000
[7 empty] | 2013 rok | 200000
2014 rok
|  | 6) | Budowa świetlicy wiejskiej w Suszce - zapewnienie miejsca do prowadzenia działalności kulturalnej na terenie sołectwa | 2010 | 2013 | 325179 | 2011 rok |  | 146000 | - | Zadanie będzie realizowane w następnych okresach sprawozdawczych. W pierwszym półroczu złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
[7 empty] | 2012 rok | 50000
[7 empty] | 2013 rok | 96000
2014 rok
|  | 7) | Budowa świetlicy wiejskiej w Śremie - zapewnienie miejsca do prowadzenia działalności kulturalnej na terenie sołectwa | 2010 | 2013 | 329851 | 2011 rok |  | 146000 | - | Zadanie będzie realizowane w następnych okresach sprawozdawczych. W pierwszym półroczu złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
[7 empty] | 2012 rok | 50000
[7 empty] | 2013 rok | 96000
2014 rok
|  | 8) | Zagospodarowanie Błoni Kamienieckich - utworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców Gminy | 2009 | 2013 | 610000 | 2011 rok |  | 600000 | - | Zadanie będzie realizowane w następnych okresach sprawozdawczych. Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
[7 empty] | 2012 rok | 300000
[7 empty] | 2013 rok | 300000
2014 rok