## doc1
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ
L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |  | Limit zobowiązań | Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2014 roku | Uwagi
|  | od | do |  |  | Kwota
| RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA, z tego |  |  | 13081767 | x |  | 13081767 | 661867 | x
1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 wykazu przedsięwzięć do wpf),z tego |  |  | 13081767 |  |  | 13081767 | 661867
1.1. | - wydatki bieżące |  |  | 3079915 |  |  | 3079915 | 647578
1.1.1 | Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół | 2014 | 2015 | 830000 | 2014 rok | 415000 | 830000 | 193955 | Zadanie realizowane na bieżąco.
[5 empty] | 2015 rok | 415000
2016 rok
2017 rok
1.1.2 | Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych | 2014 | 2015 | 330000 | 2014 rok | 165000 | 330000 | 65717 | Zadanie realizowane na bieżąco.
[5 empty] | 2015 rok | 165000
2016 rok
2017 rok
1.1.3 | Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim - uporządkowanie istniejącego drzewostanu z drzew zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających oraz samosiewów zacierających dawną kompozycję parkową i nietrafionych nasadzeń | 2015 | 2016 | 40000 | 2014 rok |  | 40000 | - | Zadanie przewidziane do realizacji w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2015 rok | 35000
[5 empty] | 2016 rok | 5000
2017 rok
1.1.4 | Odśnieżanie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych | 2014 | 2015 | 100000 | 2014 rok | 50000 | 100000 | 9579 | Zadanie realizowane w okresie zimowym. Przewidziano do realizacji również w miesiącach zimowych drugiej połowy roku 2014. Limit wydatków i zobowiązań przewidziano także dla roku 2015.
[5 empty] | 2015 rok | 50000
2016 rok
2017 rok
1.1.5 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki przestrzennej | 2014 | 2015 | 105000 | 2014 rok | 85000 | 105000 | 7777 | Zadanie realizowane na bieżąco. Ponadto w okresie pierwszego półrocza zaciągnięto zobowiązanie na ogólną kwotę 7 500 zł w zakresie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 73 w miejscowości Starczów. Termin wykonania i zapłaty w roku 2015.
[5 empty] | 2015 rok | 20000
2016 rok
2017 rok
1.1.6 | Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - przeciwdziałanie nowotworom | 2014 | 2015 | 80000 | 2014 rok | 40000 | 80000 | 16200 | Zadanie realizowane na bieżąco.
[5 empty] | 2015 rok | 40000
2016 rok
2017 rok
1.1.7 | Uruchomienie strefy bezpłatnego internetu na terenie Błoni Kamienieckich - uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego Błoni | 2014 | 2015 | 2000 | 2014 rok | 1000 | 2000 | 369 | Zadanie realizowane na bieżąco. Zaciągnięte zobowiązanie obejmuje okres do kwietnia 2015 r. Kwota comiesięcznych wydatków we wskazanym okresie wynosi 61,50 zł.
[5 empty] | 2015 rok | 1000
2016 rok
2017 rok
1.1.8 | Wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających odpady na terenie Gminy | 2014 | 2016 | 1592915 | 2014 rok | 707962 | 1592915 | 353981 | Zadanie realizowane na bieżąco. Limit wydatków przewidziany na lata 2014 - 2016.
[5 empty] | 2015 rok | 707962
[5 empty] | 2016 rok | 707962
2017 rok
1.2. | - wydatki majątkowe |  |  | 10001852 | x |  | 10001852 | 14289 | x
1.2.1 | Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra | 2014 | 2017 | 770000 | 2014 rok | 20000 | 770000 | - | Zadanie przewidziane do realizacji w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2015 rok | 250000
[5 empty] | 2016 rok | 250000
[5 empty] | 2017 rok | 250000
1.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach - zapewnienie dostarczania wody pitnej do gospodarstw domowych | 2014 | 2015 | 300000 | 2014 rok | 100000 | 300000 | - | Zadanie przewidziane do realizacji w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2015 rok | 200000
2016 rok
2017 rok
1.2.3 | Budowa sieci wodociągowej w Ożarach - zapewnienie dostarczania wody pitnej do gospodarstw domowych | 2014 | 2015 | 300000 | 2014 rok | 100000 | 300000 | - | Zadanie przewidziane do realizacji w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2015 rok | 200000
2016 rok
2017 rok
1.2.4 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy | 2014 | 2016 | 75655 | 2014 rok | 25655 | 75655 | 1230 | W pierwszym półroczu poniesiono wydatek na aktualizację niezbędnej dokumentacji. Zadanie przewidziane do realizacji w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2015 rok | 25000
[5 empty] | 2016 rok | 25000
2017 rok
1.2.5 | Modernizacja stadionu sportowego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Złotostockiej - poprawa jakości infrastruktury sportowej służącej do rekreacji mieszkańców gminy | 2014 | 2017 | 2826000 | 2014 rok | 26000 | 2826000 | - | Zadanie będzie reaalizowane w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2015 rok | 0
[5 empty] | 2016 rok | 250000
[5 empty] | 2017 rok | 2550000
1.2.6 | Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim - uporządkowanie istniejącego drzewostanu z drzew zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających oraz samosiewów zacierających dawną kompozycję parkową i nietrafionych nasadzeń | 2014 | 2016 | 170197 | 2014 rok | 12197 | 170197 | - | Zadanie będzie reaalizowane w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2015 rok | 5000
[5 empty] | 2016 rok | 153000
2017 rok
1.2.7 | Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim | 2014 | 2016 | 5550000 | 2014 rok | 550000 | 5550000 | 13059 | W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów budowlanych, wykonanie mapy do celów budowlanych oraz odtworzenie balustrady na dolnym tarasie. Limit wydatków przewidziano również dla roku 2015 i 2016.
[5 empty] | 2015 rok | 2500000
[5 empty] | 2016 rok | 2500000
2017 rok
1.2.8 | Przebudowa targowiska stałego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej - poprawa stopnia efektywności wykorzystania istniejącego targowiska | 2015 | 2016 | 10000 | 2014 rok |  | 10000 | - | Zadanie przewidziane do realizacji w następnych okresach sprawozdawczych.
[5 empty] | 2015 rok | 5000
[5 empty] | 2016 rok | 5000
2017 rok