Załącznik nr 12 do SIWZ

UMOWA NR ………………………..

zawarta w dniu ...................... 2015 r. pomiędzy:  Gminą Kamieniec Ząbkowicki 57–230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka nr 26, NIP 887-16-35-266 REGON 890718449, reprezentowaną przez:

# Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki – Marcin Czerniec

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Kamieniec Ząbkowicki – Jacek Rozumek

zwaną dalej „Zamawiającym”

a …………………………………….

z siedzibą w…………………………… przy ul. .……………………..

Tel. …………

Fax………………………………..                                                                                                                       e-mail: …………………….NIP …………………… REGON……………………

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………..

zwaną dalej w treści Umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 z późn. zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr………… w dniu………………………

– została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1. Przedmiot umowy.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Złotostockiej (stadion) od studzienki S14.1 i S11.2 do przepompowni P1 w ramach zadania: Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki”.

Szczegółowy opis i sposób wykonania powyższych robót zawiera dokumentacja techniczna,          o której mowa w ust. 7 pkt 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5 niniejszej umowy.

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki:

a) Oferta Wykonawcy						- Załącznik Nr l

b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 		- Załącznik Nr 2

c) Pozwolenie na budowę					- Załącznik Nr 3

3. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.

3.1. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują: obowiązujące w Polsce przepisy,  a przede wszystkim:

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.),

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.).

3.2. Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiającego                               i  Wykonawcę.

3.3. Gdziekolwiek w treści Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie się to, że odpowiedni dokument powinien być sporządzony na piśmie. Dokumenty takie są wiążące dla stron po potwierdzeniu przez upoważnione osoby.

3.4. Przedmiot umowy obejmuje także:

a)  wykonanie wszelkich robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych, w tym naprawę ewentualnych uszkodzeń;

b) wykonanie niezbędnych pomiarów, badań, prób, sprawdzeń, rozruchu, jak i uzyskanie niezbędnych zatwierdzeń oraz zgód instytucji w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu umowy;

c) przekazanie Zamawiającemu rysunków dokumentacji wykonawczej z naniesionymi w kolorze czerwonym wszelkimi odstępstwami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót objętych umową oraz geodezyjny operat powykonawczy dla umownego zakresu robót;

d) dostarczenia dla urządzeń tego wymagających kompletu instrukcji użytkowania i instalacji oraz dokumentów gwarancyjnych;

e) urządzenie i likwidacja zaplecza budowy;

f) doprowadzenie do odbioru technicznego przedmiotu umowy;

g) usuwanie na koszt wykonawcy wszelkich nieprzewidzianych kolizji wewnętrznych, w tym kolizji z innymi mediami podziemnymi.

3.5. Przyjmuje się, że przedmiot umowy obejmuje wszystkie elementy robót oraz materiały  niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, a kosztorys Wykonawcy ma jedynie znaczenie pomocnicze.

4. Prawa i obowiązki stron, rola Inspektora nadzoru w procesie realizacji zadania.

4.1. Inspektor nadzoru powinien wypełniać obowiązki i działać w ramach kompetencji         wyszczególnionych w Umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach wykonawczych.

4.2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjecie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień  Inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem wypadków wyraźnie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów Umowy.

4.3. Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje się obowiązująca po doręczeniu  kopii Wykonawcy.

4.4. Inspektor nadzoru może wprowadzić zmiany w dokumentacji projektowej tylko w formie  pisemnej zarówno na wniosek Wykonawcy jak i z własnej inicjatywy po uzgodnieniu                    z Zamawiającym. Zmiany powodujące wzrost kosztów budowy wymagają sporządzenia protokołu konieczności robót dodatkowych oraz zawarcia umowy na ich wykonanie. Istotne  odstępstwa od projektu wymagają uzgodnienia z biurem autorskim.

5. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.

5.1. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót na czas wykonywania robót.

5.2. Kierownik budowy jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy będzie otrzymywał od Inspektora nadzoru kierowane do Wykonawcy polecenia.

5.3. Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonaniem robót takich pracowników  technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,  przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbających o dobre wykonywanie swoich prac.

5.4. Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego  zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub których obecność  na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepożądaną.

6. Przekazanie terenu budowy.

6.1. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa              i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

6.2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 21 dni po podpisaniu umowy.

6.3. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski i nadzór autorski w trakcie realizacji budowy.

6.4. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym  porządku, a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy.

6.5. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu. Termin uporządkowania terenu budowy ustala się do 7 dni  po zakończeniu robót.

6.6. Koszty użycia wody i energii, wykonania projektu organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej -  ponosi  Wykonawca.

7. Obowiązki i zadania Wykonawcy.

7.1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie                         z postanowieniami dokumentów Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania oraz usunięcia ewentualnych wad.

7.2. Wykonawca zagospodaruje i zabezpieczy teren budowy oraz wykonywane roboty                                 z uwzględnieniem przepisów BHP na swój koszt.

7.3. Wykonawca zapewni wodę i energię na cele budowlane własne i zobowiązuje się ponieść koszty z tym związane (łącznie z zainstalowaniem mierników i liczników).

7.4. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji

i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac; Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy;

- współpraca ze służbami Zamawiającego;

- zgłaszanie obiektów i robót do odbioru;

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż;

- utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac;

- bezwzględnego stosowania przepisów z zakresu gospodarki odpadami  i ochrony

środowiska, w tym składowania i utylizowania odpadów zgodnie z wytycznymi uprawnionych organów i instytucji;

- likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu   prac, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

7.5. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu i rodzaju robót określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wskazanych dokumentów:

7.5.1 Umowa (bez uwzględnienia treści oferty Wykonawcy),

7.5.2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

7.5.3 Dokumentacja projektowa,

7.5.4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

7.5.5 Przedmiar robót,

7.5.6 Oferta Wykonawcy.

7.6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać w formie zgodnej         z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane – Dziennik Budowy.

7.7.Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca  jest zobowiązany zgłaszać do odbioru wpisem do dziennika budowy roboty zanikające lub ulegające zakryciu z wyprzedzeniem 7 dni. Jeżeli wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

7.8. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty  aż do momentu odbioru.

7.9. Wykonawca zapewni wywóz ewentualnego gruzu, odpadów budowlanych na wysypisko według własnego  uznania i poniesie związane z tym koszty.

7.10. Jeżeli całość robót zostanie ukończona Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy oraz przesyła zawiadomienie Zamawiającemu. Takie zawiadomienie będzie uważane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robót.

7.11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową i prawną za wszystkie szkody powstałe    z Jego winy w czasie realizacji umowy i w okresie gwarancyjnym na rzecz Zamawiającego           i osób fizycznych.

§ 2

- Podwykonawstwo.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii takiej umowy oraz kopii jej ewentualnej zmiany.

  - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie                o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, przy czym sama zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może nastąpić póżniej niż na 14 dni przed terminem płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego.

  - Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach:

8.3.1 - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 8.2,

8.3.2 - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 8.3., uważa się za akceptacje projektu umowy przez zamawiającego.

8.5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy        o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8.6. Zamawiający, w terminie określonym w pkt 8.3 zgłasza pisemny sprzeciw do umowy           o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  o których mowa w pkt 8.3.

8.7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 8.3 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy         o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy  niż określony w pkt 8.2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

8.10. Zapisy punktów: od 8.1. do 8.9. stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy                       o podwykonawstwo.

8.11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

8.12. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 8.11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                       z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

8.13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8.14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 8.11. Zamawiający informuje, że termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

8.15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 8.14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

8.15.1 - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

8.15.2 - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

8.15.3 - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

8.16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu           Podwykonawcy, o których mowa w pkt 8.11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego  wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

8.17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 8.11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

8.18. Przepisy art. 143a–143d PZP nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

8.19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.20. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Dowodami niniejszymi są:

1) pisemne oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy                    o dokonaniu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;

2) potwierdzony przez bank przelew bankowy wraz z pisemnym oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.

Powyższe dowody zapłaty Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu nie później niż               w terminie 7 dni od daty przedłożenia zamawiającemu dokumentów będących podstawą zapłaty.

8.21. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu             odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości oraz rękojmi, aby nie były one krótsze od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego         z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi, a także zobowiąże Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) do ponoszenia wobec Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, które mogą ujawnić się w okresie gwarancji jakości oraz w okresie rękojmi.  Ponadto zapewni uprawnienie do żądania w każdym czasie przez Zamawiającego od Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców)  oświadczeń i potwierdzeń przez bank przelewów bankowych, o których mowa w pkt 8.20.

8.22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

8.23. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowiązani są solidarnie do usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości oraz w okresie rękojmi.

§ 3

- Terminy realizacji umowy.

9.1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2015 r.

9.2.	Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy;

- w wypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie są objęte dokumentacją

projektową i których nie dało się przewidzieć, a ich wykonanie jest konieczne aby zrealizować przedmiot umowy;

- zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana

w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

- zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane,

uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć; zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

- zmiana w przypadku nadrzędnych regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu

podpisania umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;

- zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

- zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczy przypadku zmiany członka

zespołu projektowego, kierownika budowy/kierowników robót branżowych, inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektorów nadzoru branżowego - nowy członek zespołu projektowego kierownik budowy/kierownicy robót branżowych, inspektorzy nadzoru, muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla powyższych osób;

- zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego - zmiana umowy jest dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego;

b) działania siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie - termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania;

c) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego  powstaniem szkody              w znacznych rozmiarach;

d) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy - termin zostanie przedłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych;

e) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu ( na potrzeby budowy/robót) trwającej ponad 7 dni - termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy;

f) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie - termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy;

g) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót - termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień;

h) konieczności wykonywania dodatkowych badań i ekspertyz - termin zostanie przedłużony        o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz;

i) prac lub badań archeologicznych, konserwatorskich lub innych niezbędnych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową - termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do wykonania prac, badań, lub innych robót,

9.3.  O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to  w dzienniku budowy.

§ 4

10. Kary umowne.

10.l. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy kary umownej:

10.1.1 za opóźnienie w oddaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2 %                                    wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy za przedmiot umowy    za każdy dzień opóźnienia,

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia ustalonego na usuniecie wad,

    - za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto

za przedmiot Umowy,

    - w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia ustalonego terminu płatności w umowie z podwykonawcą,

    - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy bądź usługi, lub projektu jej zmiany a także poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany – w wysokości 0,5 %   wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia i za każdy przypadek,

    - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –

w wysokości: 500 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w zakresie obowiązku dostosowania umowy do treści niniejszej umowy, która przewiduje maksymalny 30 dniowy termin zapłaty tego rodzaju należności.

10.2. Wykonawca może zażądać od Zamawiającego kary umownej:

10.2.1 za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie,  w którym odbiór powinien być zakończony,

10.2.2 za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 20 %                               wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy.

10.3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w Umowie tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem - rzeczywiście poniesionych szkód oraz ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania Umowy przez stronę drugą.

10.4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia Umowy, w terminie 30 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.

10.5. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę                          z należności Wykonawcy lub dochodzić na drodze sądowej. Wykonawca w przypadku opóźnienia Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze sądowej.

§ 5

11. Gwarancja.

11.1. Okres gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane przez siebie, w ramach udzielonego zamówienia, roboty - gwarancję na okres 3 (trzech) lat licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez usterek i wad.

11.2. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych  wad.

11.3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę co najmniej na 7 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§6

12. Wynagrodzenie.

12.1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy  zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną             w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 12, pkt 12.2 nie będzie podlegało waloryzacji w okresie obowiązywania Umowy, nie może być zmienione z powodu zmian popytu i podaży na rynku pracy, zmian cen materiałów budowlanych oraz zmian kursów walut obcych, czy podatku od towarów i usług lub innych obciążeń publicznych. W każdym przypadku wiążąca jest cena brutto, o której mowa w § 6 ust. 12, pkt 12.2 niniejszej Umowy.

12.2. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy wyraża się kwotami:

netto …………………………. zł,

(słownie złotych: ………………………………………………………………. ),

VAT –  ……. % - …………… zł.

(słownie złotych: ………………………………………………………………..),

brutto ………………………… zł,

(słownie złotych: ………………………………………………………………..),

Płatnikiem faktury jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki.

12.3. Zmiana stawki VAT w trakcie obowiązywania umowy nie skutkuje zmianą ceny oferty, tj.  kwoty brutto umowy.

12.4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot umowy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury pod warunkiem odbioru robót bez usterek i wad.

§ 7

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

13.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10 % wartości robót brutto zgodnie     z przedłożoną ofertą, tj. ………………….. zł.

(słownie zł.:..............................…………………………………………………………………)

i zostanie wniesione w dniu podpisania umowy.

13.2. Zabezpieczenie  może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach (art. 148 pkt 1 Prawo zamówień publicznych):

13.2.1 	pieniądzu;

13.2.2	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

13.2.3	gwarancjach bankowych;

13.2.4	gwarancjach ubezpieczeniowych;

13.2.5	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2007.42.275 z późn. zm.).

13.3. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

13.3.1	w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

13.3.2	przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

13.3.3	przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach                  o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

13.4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

13.5.	W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej Wykonawca może wyrazić zgodę  na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

13.6.	Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie pieniężnej, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione  w formie pieniężnej z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej   za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W przypadku wpłaty pieniężnej zabezpieczenie należy wpłacać na depozytowe konto:

Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich O/ Kamieniec Ząbkowicki

nr rachunku: 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002.

13.7. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy        w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy  w ciągu 15  dni po upływie okresu rękojmi za wady.

13.8. Okres gwarancji na wszystkie roboty objęte przedmiotowym zamówienia wynosi:  3 lata, licząc od odbioru końcowego zadania bez usterek i wad.

§ 8

14. Odbiór robót.

14.1. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną  dokumentację powykonawczą.

14.2. Podstawę do rozpisania odbioru stanowi całkowite zakończenie wszystkich robót          składających się na przedmiot umowy, wykonanych bez usterek i wad oraz wpis inspektora nadzoru w dzienniku budowy, że roboty nadają się do odbioru.

14.3. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 10 dni od daty stwierdzenia przez  inspektora nadzoru i zawiadomienia Zamawiającego, że przedmiot umowy jest gotowy do odbioru i zakończy je w ciągu 21 dni licząc od dnia rozpoczęcia czynności odbiorowych.

14.4. Zamawiający zawiadomi strony i innych uczestników odbioru końcowego                             o wyznaczonym  terminie odbioru.

14.5. Przed rozpisaniem odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą w 2 (dwóch) egzemplarzach, tj. operat kolaudacyjny w 2 egzemplarzach, zawierający m.in. sprawozdanie techniczne, receptury               i ustalenia technologiczne, wyniki badań kontrolnych, pomiarów kontrolnych oraz badań               i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe i aprobaty techniczne, dziennik budowy, rozliczenie końcowe: kosztorys powykonawczy i w przypadku zmian kosztorys różnicowy, oświadczenia, karty gwarancyjne urządzeń, inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane – art. 57.

14.6. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy sporządzi Zamawiający i doręczy           go uczestnikom odbioru.

14.7. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych, w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

14.8. Przegląd ostateczny gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji na roboty wykonane w ramach udzielonego zamówienia. Przegląd ostateczny, gwarancyjny zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających   z umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 9

15. Zmiany postanowień umowy.

15.1. Warunki istotnych zmian postanowień umowy.

15.1.1 Warunki zmiany terminu płatności:

Termin płatności może ulec zmianie w wypadku zaistnienia okoliczności wynikających                z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 143a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 z późn. zm.).

15.1.2 Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia: zgodnie z zapisami § 3 ust. 9 pkt 9.2 niniejszej umowy.

15.1.3  O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca       winien poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.

§ 10

16.  Odstąpienie od umowy.

16.1. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyżej 30 dni kalendarzowych Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

16.2. Odstąpienie od  Umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca:

16.2.1 zaniechał realizacji robót tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 30 dni;

16.2.2 bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do Robót lub w przypadku wstrzymania Robót przez   Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 10 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji od Zamawiającego;

16.2.3 wykonuje Roboty wadliwie i niezgodnie z Umową i nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru,  dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru terminie;

16.2.4 nie przedstawia wymaganych gwarancji, atestów, certyfikatów, deklaracji z właściwymi normami, obliczeń, a ponadto dokumentów wymaganych przepisami prawa bądź postanowieniami Umowy;

16.2.5 powierzył wykonywanie Robót podwykonawcy bez  przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą;

16.2.6 bez zgody Zamawiającego dokonał zmiany technologii bądź zastosował materiały budowlane inne niż określone w dokumentacji technicznej;

16.2.7 wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy zostało zajęte przez Komornika lub inny organ egzekucyjny.

16.3. Prawo odstąpienia od umowy może zostać wykonane w terminie 40 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

§ 11

17. Postanowienia końcowe.

17.1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu  do niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności.

17.2. Żadna ze stron niniejszej umowy nie może przenosić żadnych praw, obowiązków                 i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody drugiej strony umowy.

17.3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

17.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

17.5. Umowę i załączniki sporządzono w 4 egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron

ZAMAWIAJĄCY:		                                     WYKONAWCA:

……………………………..                                       ……..…………………………........

Załączniki do umowy:

- Oferta Wykonawcy						- Załącznik Nr l

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 		- Załącznik Nr 2

- Pozwolenie na budowę					- Załącznik Nr 3